เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายนพดล บั้งเงิน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย  ประธานในที่ประชุมดำเนินการกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558

นายนพดล  บั้งเงิน (ประธานกรรมการฯ)  ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลโครงการกิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินการจริงของ อบต.แม่ลอย ประจำปีงบประมาณ 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้

1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน

สำหรับแผนการดำเนินงาน หมายถึง แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ นั้น

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่ดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติการจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

/วัตถุประสงค์ของ...

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ อบต.แม่ลอย ประจำปีงบประมาณ 2558

2.เพื่อสร้างความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

3.เพื่อให้เป็นกลไกในการประสานงานในการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่

4.เพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม และประเมินผล

ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

1.เป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2.ทำให้สามารถตรวจสอบ  ติดตาม และควบคุมการดำเนินงาน และประเมินผล

3.ทำให้เกิดการประสานการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

สำหรับรายละเอียดกระผมขอมอบหมายให้ทางฝ่ายเลขานุการนำเสนอต่อที่ประชุมเป็นลำดับต่อไป

นางสาวอนุสรา  วิชัยเนตร  (เลขานุการกรรมการฯ) ตามที่ดิฉันได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าย

เลขานุการฯเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงานประจำปี 2558 จึงได้จัดทำร่างแผนดำเนินงานประจำปี 2558เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาถึงความถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้ร่างแผนดำเนินงานประจำปี 2558 มีความสมบูรณ์ที่สุดก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา อบต.แม่ลอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 สำหรับรายละเอียดดิฉันขอมอบหมายผู้ช่วยเลขานุการฯ นายพลากร ผะก่าคำแหลง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเป็นลำดับต่อไป

นายพลากร  ผะก่าคำแหลง  (ผู้ช่วยเลขานุการฯ) สำหรับรายละเอียดของร่างแผนดำเนินประจำปี 2558 ที่ได้ดำเนินการแจกให้ที่ประชุมนั้นมีส่วนประกอบ 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย บทนำ/วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน/ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน/ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน และ ส่วนที่ 2  ประกอบด้วย  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ/    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	 สามารถสรุปจำนวนโครงการได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1	จำนวน 22 โครงการ งบประมาณ 	2,715,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2	จำนวน 22 โครงการ งบประมาณ 	  407,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3	จำนวน  6  โครงการ งบประมาณ	2,477,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4	จำนวน 37 โครงการ งบประมาณ  14,197,306 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5	จำนวน  2  โครงการ งบประมาณ      60,000 บาท                                              ยุทธศาสตร์ที่ 6	จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 	1,107,800 บาท			/รวมยุทธศาสตร์ที่ 1-6…

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1-6	จำนวน 105	โครงการ งบประมาณ	20,964,106	บาท

จากนั้นได้นำเสนอรายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ ที่ 1-6

ที่ประชุม มีมติให้มีการปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดโครงการดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1

-ไม่มีการแก้ไข-

ยุทธศาสตร์ที่ 2

-หน้าที่ 15 โครงการลำดับที่ 1 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง แก้ไขห้วงระยะเวลา จากเดิม อยู่ระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ย. 58 เปลี่ยนเป็น ม.ค.-พ.ค.58

-หน้าที่ 15-16 โครงการลำดับที่ 2-5 แก้ไขห้วงระยะเวลา จากเดิม อยู่ระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ย.58 เปลี่ยนเป็น ม.ค.-ส.ค. 58

-หน้าที่ 16-19 โครงการลำดับที่ 7-22 แก้ไขห้วงระยะเวลา จากเดิม อยู่ระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ย.58 เปลี่ยนเป็น ม.ค.-ส.ค. 58

ยุทธศาสตร์ที่ 3

หน้าที่ 21 โครงการลำดับที่ 1 โครงการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ลอย เพิ่มรายละเอียดจากเดิม เพื่อพัฒนาให้ ศพค. ต.แม่ลอย มีมาตรฐานและยกระดับมาตรฐานการเรียนต่อเติมโรงอาหารจำนวน 1 แห่ง เป็นเพื่อพัฒนาให้ ศพค. ต.แม่ลอย มีมาตรฐานและยกระดับมาตรฐานการเรียนต่อเติมโรงอาหาร ปรับปรุงห้องน้ำ ปรับปรุงอ่างล้างมือและก่อสร้างอ่างล้างมือ และแก้ไขห้วงระยะเวลาจากเดิมอยู่ระหว่างเดือน ก.พ.-พ.ค. 58 เปลี่ยนเป็น พ.ค.-ก.ค. 58

หน้าที่ 21 ลำดับที่ 2 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ลอย แก้ไขห้วงระยะเวลา จากเดิม อยู่ระหว่างเดือน ต.ค.57-ก.ย.58 เปลี่ยนเป็น พ.ย.57-เม.ย. 58

หน้าที่ 22 ลำดับที่ 7 โครงการจัดซื้อวัสดุรายหัวของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ลอย แก้ไขรายละเอียด จากเดิมจำนวน 85 คนๆละ600 บาท เปลี่ยนเป็น จำนวน85คนๆละ 1,700บาทและแก้ไขห้วงระยะเวลา จากเดิม อยู่ระหว่างเดือน ต.ค.57-ก.ย.58 เปลี่ยนเป็น ธ.ค.57-ก.ย. 58

ยุทธศาสตร์ที่ 4

หน้าที่ 23 ลำดับที่ 1 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน แก้ไขห้วงระยะเวลา จากเดิม อยู่ระหว่างเดือน ต.ค.57-ก.ย.58 เปลี่ยนเป็น ม.ค.58-ก.ย. 58

หน้าที่ 24 ลำดับที่ 6 โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานของหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่ลอย  แก้ไขห้วงระยะเวลา จากเดิม อยู่ระหว่างเดือน ธ.ค.57 -ก.ย.58 เปลี่ยนเป็น ม.ค.58- ส.ค.58

หน้าที่ 24 ลำดับที่ 7 โครงการสมทบเงินทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตำบล  แก้ไขห้วงระยะเวลา                จากเดิม อยู่ระหว่างเดือน ธ.ค.57 -ก.ย.58 เปลี่ยนเป็น พ.ย.57-ธ.ค.57

/หน้าที่ 26...

หน้าที่ 26 ลำดับที่ 13-14 โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเทิงเพื่อดำเนินโครงการงานรัฐพิธี งานพระราชพิธีประจำปี 2558 และโครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเทิงเพื่อดำเนินโครงการงานประเพณีอำเภอและจังหวัดประจำปี 2558      แก้ไขห้วงระยะเวลาจากเดิม อยู่ระหว่างเดือน ม.ค.58 -ก.ย.58 เปลี่ยนเป็น                    ม.ค.58-เม.ย.58

หน้าที่ 26 ลำดับที่  15 โครงการอุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายเพื่อดำเนินโครงการ/พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถและจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   แก้ไขห้วงระยะเวลาจากเดิม              อยู่ในเดือน ส.ค.58  เปลี่ยนเป็น  ก.ค.58-ส.ค.58

หน้าที่ 27 ลำดับที่ 18 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอเทิงเพื่อดำเนินงานสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ราษฎร  แก้ไขห้วงระยะเวลาจากเดิม อยู่ในเดือน ม.ค.58-ก.ย.58  เปลี่ยนเป็น  ม.ค.58-เม.ย.58

หน้าที่ 28 ลำดับที่ 22-24 โครงการอุดหนุน ร.ร. บ้านแม่ลอยไร่ เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน/อุดหนุน ร.ร. บ้านเกี๋ยง "คุรุราษฎร์ฯ"เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน/ อุดหนุน ร.ร. บ้านเกี๋ยงใต้

เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน แก้ไขห้วงระยะเวลาจากเดิม อยู่ในเดือน พ.ย.57-ก.ย.58  เปลี่ยนเป็น ต.ค.57-ก.ย.58

หน้าที่ 30 ลำดับที่ 29 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครสมาชิกตำรวจบ้านเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมประจำปีงบประมาณ 2558  แก้ไขห้วงระยะเวลาจากเดิม อยู่ในเดือน ม.ค.58-มี.ค.58                                       เปลี่ยนเป็น ก.พ.58-พ.ค.58

หน้าที่ 31 ลำดับที่ 34-35 โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเทิงเพื่อสนับสนุนปฏิบัติงานศูนย์

ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเทิงและอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายเพื่อสนับสนุนปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จ.เชียงราย  แก้ไขห้วงระยะเวลาจากเดิม อยู่ในเดือน ม.ค.58-ก.ย.58  เปลี่ยนเป็น ม.ค.58-เม.ย.58

หน้าที่ 31 ลำดับที่ 36 จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี2558 แก้ไขรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม จากเดิม จำนวน 180 คน เปลี่ยนเป็น 216 คน และแก้ไขแก้ไขห้วงระยะเวลาจากเดิม อยู่ในเดือน                 ม.ค.58-มี.ค.58  เปลี่ยนเป็น พ.ค.58-ก.ค.58

ยุทธศาสตร์ที่ 5

หน้าที่ 33 ลำดับที่ 1 โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน(สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะโดยหมู่บ้าน) สถานที่ดำเนินการจากเดิม ม.3 เปลี่ยนเป็น ม.3และ13และ  แก้ไขห้วงระยะเวลาจากเดิม อยู่ในเดือน   ม.ค.58-ก.ย.58  เปลี่ยนเป็น ม.ค.58-ส.ค.58

ยุทธศาสตร์ที่ 6

หน้าที่ 35 ลำดับที่ 7 โครงการจ้างสถาบัน/องค์กรเอกชนเพื่อติดตามและประเมินผลความพึงพอใจในการ                   แก้ไขห้วงระยะเวลาจากเดิม อยู่ในเดือน  ส.ค.58-ก.ย.58  เปลี่ยนเป็น ก.ค.58-ส.ค.58

หน้าที่ 36 ลำดับที่ 9 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย                    แก้ไขห้วงระยะเวลาจากเดิม อยู่ในเดือน  พ.ค.58-มิ.ย.58  เปลี่ยนเป็น ก.พ.58-มี.ค.58

นายนพดล  บั้งเงิน (ประธานกรรมการฯ) ได้สอบถามในที่ประชุมท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม

นายนพดล  บั้งเงิน(ประธานกรรมการฯ)  ได้ขอมติจากที่ประชุมในการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบพิจารณาเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่องผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.แม่ลอย ประจำปี 2557

นายพลากร  ผะก่าคำแหลง   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.แม่ลอย ซึ่งคณะกรรมการติดตามฯได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2557 วันที่ 10 ตุลาคม 2557  ณ ห้องประชุมสภา อบต.แม่ลอย                                ขอสรุปผลให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ด้านงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน (บาท) | งบประมาณโครงการที่รับอนุมัติตามแผน (บาท) | งบประมาณที่มีการเบิกจ่าย/ปฏิบัติได้ตามแผน(บาท) (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ต.ค. 2557) |
| การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในตำบลแม่ลอยเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในท้องถิ่น และการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | 7,046,000 | 3,180,000 | 2,600,900 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 670,000 | 250,000 | 236,500 |
| การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 546,000 | 120,000 | 118,000 |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข | 12,695,620 | 12,786,300 | 3,948,181 |
| การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน | 40,000 | 40,000 | 4,300 |
| การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 1,823,500 | 730,000 | 662,551 |
| รวม | 22,821,120 | 17,106,300 | 7,570,432 |

/ด้านจำนวน…

ด้านจำนวนแผนงานโครงการ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน 3ปีและ ที่ แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง(2557-2559) (เฉพาะปี 2557) | โครงการ ที่รับอนุมัติตามแผน | โครงการ ที่มีการเบิกจ่าย/เสร็จสิ้นโครงการ | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ไม่การดำเนินโครงการ |
| การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในตำบลแม่ลอยเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในท้องถิ่น และการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | 30 | 23 | 20 | 2 | 1 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 24 | 23 | 22 | - | 1 |
| การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 13 | 5 | 4 | 1 | - |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข | 58 | 50 | 44 | - | 6 |
| การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
| การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 22 | 14 | 9 | 1 | 4 |
| รวม | 149 | 117 | 100 | 4 | 13 |

ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาสามปีฉบับแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 (2557-2559)

(เฉพาะโครงการที่ปรากฏในแผนปี 2557)  เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามแผนดำเนินงานประจำปี 2557

ระดับความสำเร็จ = จำนวนโครงการที่รับอนุมัติตามแผนx100

จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน 3ปีและที่ แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง(2557-2559) (เฉพาะปี 2557)

ระดับความสำเร็จ = 117x100   =   ร้อยละ 78.52                            149

ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2557

ระดับความสำเร็จ= จำนวนโครงการที่มีการเบิกจ่าย/เสร็จสิ้นโครงการ x 100

จำนวนโครงการที่รับอนุมัติตามแผน

ระดับความสำเร็จ= 100 x 100  = ร้อยละ 85.47

117						/และคณะกรรมการ…

และคณะกรรมการติดตามได้สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.แม่ลอย

ประจำปีงบประมาณ 2557

1)งบประมาณที่แต่ละกลุ่มหรือองค์กรได้รับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยมีความล่าช้าส่งผลให้ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่สอดคล้องตามเสนอในรายละเอียดโครงการดังนั้นต้นปีงบประมาณควรมีการจัดสรรงบประมาณให้แก่กลุ่มองค์กรโดยเร็วเพื่อดำเนินโครงการตามที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณต่อไป

2)งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการดังนั้นควรมีการเพิ่มงบประมาณเพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

3)กลุ่มที่ขาดความพร้อมด้านการบริหารจัดการและคณะผู้บริหารควรพิจารณาไม่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการในปี 2558 ดังนี้ 1.กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 / 2.กลุ่มเกษตรพัฒนา ม.8/3.กลุ่มอินทรีย์พัฒนา ม.12 สำหรับกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ พัฒนาบ้านเกี๋ยงลุ่ม หมู่ 3 มีความประสงค์ที่จะไม่ขอรับสนับสนุนงบประมาณเนื่องจากกลุ่มมีความพร้อมที่จะดำเนินโครงการด้วยตนเอง

4)กลุ่มที่มีความพร้อมในการดำเนินโครงการและมีการบริหารจัดการที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่กลุ่มอื่นๆ ควรพิจารณาส่งเสริมพัฒนาให้กลุ่มเข้มแข็งยิ่งขึ้น  ได้แก่ 1.กลุ่มแม่บ้านข้าวอินทรีย์บ้านเกี๋ยงหนอง 2.กลุ่มเพาะเห็ดฟางอบไอน้ำบ้านแม่ลอย 3.กลุ่มเลี้ยงปลาผู้สูงอายุหมู่ที่ 6 4.กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านเกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์ หมู่ 13

5)กลุ่มที่ควรปรับปรุงด้านบริหารจัดการด้านเอกสาร ได้แก่ 1.กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดห้วยน่าน หมู่ที่ 4และ                      2.กลุ่มข้าวอินทรีย์ 2,000

6)ทางองค์การบริหารส่วนตำบลควรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน และการบริหารการด้านเอกสารแก่กลุ่มต่างๆเพื่อให้กลุ่มสามารถดำเนินการจัดการงานด้านเอกสารด้วยตนเองและเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและประเมินผล

7)เห็นควรให้ทางคณะผู้บริหาร อบต.แม่ลอย  หรือ ฝ่ายสภา อบต.แม่ลอย พิจารณาลดหรือตัดงบประมาณกลุ่มที่ขาดความพร้อมขาดความเข้มแข็งและเพิ่มงบประมาณกลุ่มที่มีความพร้อมความเข้มแข็งกลุ่มที่มีศักยภาพโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ที่ประชุม  รับทราบ

เลิกประชุม เวลา  12.00 น.

(ลงชื่อ)                          ผู้บันทึก/พิมพ์การปะชุม      (ลงชื่อ)                         ผู้ตรวจ/รับรองการ ประชุม

(นายพลากร  ผะก่าคำแหลง)                                       (นายนพดล  บั้งเงิน)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ๘

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ                                  ประธานคณะกรรมการฯ